## Sheet1
| Requisito | Detalhes | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Prazo | Realizado |  | Planejado | Entregue
Tecnologia da Informação | Documentação do projeto | Contexto | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | Total | 424 | 424
|  | Justificativa | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-03 | 79 | 79
|  | Objetivo | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-10 | 55 | 55
|  | Imagens | Importante | M | 8 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-17 | 196 | 196
| Planejamento no Trello | Colocar os requisitos no Trello e utilizar ele como ferramenta de gestão | Essencial | GG | 21 | 2 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-24 | 94 | 94
| Uso no Git | Criar repositório e fazer upload dos arquivos | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-03 | TRUE | Média | 106 | 106
| Backlog do projeto | Montar o backlog inicial do projeto | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-03 | TRUE
Banco de Dados | Modelo lógico | Fazer a modelagem das tabelas do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-10 | TRUE
| Comandos SQL | Fazer comandos de insert e select nas tabelas | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-10 | TRUE
| Script da modelagem | Montar o script com a criação das tabelas | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-10 | TRUE
Algoritmos | Site Institucional | Página inicial | Essencial | GG | 21 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
|  | História | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
|  | Personagens | Importante | GG | 21 | 2 | 2025-11-17 | TRUE
|  | Animes | Desejável | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE
|  | CSS | Essencial | GG | 21 | 2 | 2025-11-17 | TRUE
|  | HTML | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
|  | JS | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
| Site Cadastro | CSS | Importante | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE
|  | HTML | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
|  | JS | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-17 | TRUE
| Site Login | CSS | Importante | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE
|  | HTML | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
|  | JS | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-17 | TRUE
Arq. Computadores e Matemática | Calculos matemáticos | mudança de força | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-17 | TRUE
Introdução aos Sistemas Operacionais | VM com banco de dados | inserir dados no bd que está na VM | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-10 | TRUE
Pesquisa e Inovação | Contexto | Falar sobre o tema escolhido | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE
| Site Dashboard | CSS | Essencial | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE
|  | HTML | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-24 | TRUE
|  | JS | Essencial | G | 13 | 2 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Inserir KPIs e Gráficos | Essencial | G | 13 | 1 | 2025-11-24 | TRUE
Socioemocional | Slides | Em que momento da sua história (linha da vida) o interesse ou prazer por este tema despertou? Como está inserido no seu dia a dia e por que você escolheu este tema? | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Você deve demonstrar quais valores seus estão representados em seu desafio individual. | Essencial | M | 8 | 1 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Qual foi a maior dificuldade? | Essencial | M | 8 | 3 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Qual foi a maior superação na realização desse desafio? | Essencial | M | 8 | 2 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Há alguém que deva receber a sua gratidão por você ter conseguido chegar ao resultado final? | Essencial | P | 5 | 2 | 2025-11-24 | TRUE
|  | Linkar o tema do projeto com algum objetivo de desenvolvimento sustentável( ODS) da ONU | Essencial | P | 5 | 1 | 2025-11-24 | TRUE